## Sheet1
Nombre del proyecto | Face ID
Gerente del proyecto | Dulce Alondra Rodriguez
Fecha de inicio | 2021-05-23
Fecha final | 2021-08-25
Avance general | 79%
Actividades | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Días | Estado | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-05 | 2015-09-06 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-12 | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 2015-09-20 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-26 | 2015-09-27 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-03 | 2015-10-04 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09
Pre-requisitos
Definir reunión | Dulce Rdz. | 2021-03-23 | 28-03-20211 | 5 | Completado | bar: 2015-09-02
Definir objetivos | Dulce Rdz. | 2021-05-25 | 2021-03-26 | 1 | Completado | bar: 2015-09-03 to 2015-09-07
Inicio
Determinar los requisitos | Gerardo Nuncio. | 2021-05-28 | 2021-04-01 | 3 | Completado | bar: 2015-09-07 to 2015-09-09
Requisitos de Hardware | Isidro Mendez. | 2021-04-02 | 2021-04-05 | 3 | Completado | bar: 2015-09-09 to 2015-09-11
Plan final de recursos | Gerardo Nuncio. | 2021-04-06 | 2021-04-09 | 3 | Completado | bar: 2015-09-11 to 2015-09-15
Desarrollo |  |  |  |  | Completado
Requisitos técnicos. | Isidro Mendez. | 2021-04-10 | 2021-04-14 | 4 | Completado | bar: 2015-09-17 to 2015-09-21
Comunicación de Red y servidor. | Gerardo Nuncio. | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 4 | Completado | bar: 2015-09-21 to 2015-09-23
Desarrollo de base de datos. | Isidro Mendez. | 2021-04-20 | 2021-04-30 | 40 | Completado | bar: 2015-09-23 to 2015-09-25
marco sanitizado. | Jonathan Hdz. | 2021-06-01 | 2021-06-08 | 7 | Completado | bar: 2015-09-25 to 2015-09-29
Adaptacion de almacenamiento. | Jonathan Hdz. | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 4 | Completado | bar: 2015-10-02 to 2015-10-05
Funcionamiento de sistema. | Isidro Mendez. | 2021-06-30 | 2021-07-30 | 30 | Completado | bar: 2015-10-02 to 2015-10-05
Programacion en diferentes lenguajes. | Isidro Mendez. | 2021-08-01 | 2021-09-11 | 40 | Completado | bar: 2015-10-02 to 2015-10-05
Retina y contorno facial. | Isidro Mendez. | 2021-09-12 | 2021-09-17 | 5 | Completado | bar: 2015-10-02 to 2015-10-05
Prueba de funcionalidad de equipo | Dulce Rdz. | 2021-09-18 | 2021-09-28 | 10 | Completado | bar: 2015-10-05 to 2015-10-07
Prueba de marco y cableado. | Dulce Rdz. | 2021-10-29 | 2021-10-11 | 10 | Completado | bar: 2015-10-05 to 2015-10-07
Prueba del sistema | Isidro Mendez. | 2021-11-15 | 2021-11-25 | 10 | Completado | bar: 2015-10-07 to 2015-10-09
Lanzamiento |  | 2021-08-25 |  |  | Completado
O haga clic aquí para crear su Plan de trabajo en Smartsheet