## Hoja1
DESARROLLO Y VALOR GANADO DEL PROYECTO EN UANTO A ACTIVIDADES
ID | ACTIVIDAD REALIZADA | TIEMPO ESTIMADO | TIEMPO REAL | CUMPLIDO (SI/NO) | COSTO ESTIAMDO | COSTO REAL | PRESUPUESTO | DENTRO DEL PRESUPUESTO (SI/NO) | ENT A TIEMPO
A1 | Comunicación de red | 5 DIAS | 5 DIAS | CUMPLIDO | 5000 | 4500 | 7000 | CUMPLIDO | SI
A2 | Comunicación de servidor | 5 DIAS | 5 DIAS | CUMPLIDO | 30000 | 28000 | 35000 | CUMPLIDO | SI
A3 | Pruebas de cableado | 8 DIAS | 8 DIAS | CUMPLIDO | 6000 | 5700 | 8000 | CUMPLIDO | SI
A4 | Instalacion de marco sanitizado | 3 DIAS | 3 DIAS | CUMPLIDO | 3000 | 2500 | 5000 | CUMPLIDO | SI
A5 | Instalacion de almacenamiento | 4 DIAS | 4 DIAS | CUMPLIDO | 15000 | 18000 | 25000 | CUMPLIDO | SI
A6 | Instalacion de sensores | 3 DIAS | 3 DIAS | CUMPLIDO | 6000 | 5000 | 6000 | CUMPLIDO | SI
A7 | Prueba de tiempo de respuesta | 1 DIA | 1 DIA | CUMPLIDO | 0 | 0 | 1000 | CUMPLIDO | SI
A8 | Observaciones | 2 DIAS | 2 DIAS | CUMPLIDO | 0 | 0 | 1000 | CUMPLIDO | SI
A9 | Posicionamiento | 0 DIAS | 0 DIAS | CUMPLIDO | 2000 | 2000 | 3000 | CUMPLIDO | SI
A10 | Codificacion y pruebas | 20 DIAS | 20 DIAS | CUMPLIDO | 50000 | 48200 | 60000 | CUMPLIDO | SI
A11 | Estructuracion de cableado | 10 DIAS | 10 DIAS | CUMPLIDO | 20000 | 17600 | 25000 | CUMPLIDO | SI
A12 | Insatalacion de equipos y pruebas | 30 DIAS | 30 DIAS | EN PROCESO | 25000 | 30000 | 40000 | EN PROCESO | NO
A13 | Prueba de retina | 1 DIA | 1 DIA | EN PROCESO | 0 | 0 | 1000 | EN PROCESO | NO
A14 | Prueba de reconocimiento | 1 DIA | 1 DIA | EN PROCESO | 0 | 0 | 1000 | EN PROCESO | NO

## Hoja4
ID | TIEMPO ESTIMADO | TIEMPO REAL | CUMPLIDO (SI/NO)
A1 | 5 DIAS | 5 DIAS | CUMPLIDO
A2 | 5 DIAS | 5 DIAS | CUMPLIDO
A3 | 8 DIAS | 8 DIAS | CUMPLIDO
A4 | 3 DIAS | 3 DIAS | CUMPLIDO
A5 | 4 DIAS | 4 DIAS | CUMPLIDO
A6 | 3 DIAS | 3 DIAS | CUMPLIDO
A7 | 1 DIA | 1 DIA | CUMPLIDO
A8 | 2 DIAS | 2 DIAS | CUMPLIDO
A9 | 0 DIAS | 0 DIAS | CUMPLIDO
A10 | 20 DIAS | 20 DIAS | CUMPLIDO
A11 | 10 DIAS | 10 DIAS | CUMPLIDO
A12 | 30 DIAS | 30 DIAS | EN PROCESO
A13 | 1 DIA | 1 DIA | EN PROCESO
A14 | 1 DIA | 1 DIA | EN PROCESO

## Hoja2
ID | COSTO REAL | PRESUPUESTO | DENTRO DEL PRESUPUESTO (SI/NO)
A1 | 4500 | 7000 | CUMPLIDO
A2 | 28000 | 35000 | CUMPLIDO
A3 | 5700 | 8000 | CUMPLIDO
A4 | 2500 | 5000 | CUMPLIDO
A5 | 18000 | 25000 | CUMPLIDO
A6 | 5000 | 6000 | CUMPLIDO
A7 | 0 | 1000 | CUMPLIDO
A8 | 0 | 1000 | CUMPLIDO
A9 | 2000 | 3000 | CUMPLIDO
A10 | 48200 | 60000 | CUMPLIDO
A11 | 17600 | 25000 | CUMPLIDO
A12 | 30000 | 40000 | CUMPLIDO
A13 | 0 | 1000 | CUMPLIDO
A14 | 0 | 1000 | CUMPLIDO

## Hoja3
DESARROLLO Y VALOR GANADO DEL PROYECTO EN UANTO A ACTIVIDADES
ID | CUMPLIDO (SI/NO)
A1 | CUMPLIDO
A2 | CUMPLIDO
A3 | CUMPLIDO
A4 | CUMPLIDO
A5 | CUMPLIDO
A6 | CUMPLIDO
A7 | CUMPLIDO
A8 | CUMPLIDO
A9 | CUMPLIDO
A10 | CUMPLIDO
A11 | CUMPLIDO
A12 | EN PROCESO
A13 | EN PROCESO
A14 | EN PROCESO